“基于 AI 的校园智能导航系统” 课题申报书

一、研究背景与意义

1. 研究背景

当前校园规模不断扩大，多校区、复杂建筑布局成为常态，师生及访客面临诸多导航痛点：新生报到时易迷失方向，平均找路耗时超 20 分钟；跨校区上课的师生难以精准规划含通勤接驳的路线；残障学生缺乏专属无障碍通道导航；校园内临时施工、讲座拥堵等动态场景未被现有导航工具覆盖。

现有导航工具（高德地图、百度地图）聚焦城市道路导航，校园内部导航存在 “最后 1 公里” 盲区 —— 未标注教学楼内部楼层分布、实验室位置、无障碍设施（坡道、电梯）、充电桩等校园专属场景。部分高校自建的简易导航系统，仅支持静态路线查询，缺乏 AI 动态优化能力，无法适配校园实时场景变化，难以满足师生多样化导航需求。

2. 研究意义

- 实用价值：解决校园导航痛点，为师生、访客提供精准、个性化导航服务，提升校园出行效率；助力高校数字化建设，打造智慧校园示范场景。

- 学术价值：探索 AI 路径规划算法在封闭场景（校园）的优化应用，完善多模态导航（语音 + 视觉）的适配方案，为同类场景智能导航系统开发提供参考。

- 社会价值：通过无障碍导航功能关爱残障学生，传递校园人文关怀；系统可推广至中小学、园区等封闭场景，具备广泛应用前景。

二、国内外研究现状

1. 国外研究现状

国外高校如麻省理工学院、牛津大学已推出校园导航系统，核心优势在于结合 GIS 地理信息系统实现高精度定位，但存在两大不足：一是未适配中文环境与国内校园布局特点；二是缺乏针对残障人士的专属导航功能，动态场景响应能力较弱。

2. 国内研究现状

国内部分高校（如清华大学、浙江大学）开发了校园导航小程序，仅支持基础路线查询，存在三大短板：① 路径规划未结合实时数据（如施工占道、临时管制）；② 缺乏多模态交互（仅支持文字导航，无语音、视觉引导）；③ 未整合校园服务（如教室预约、食堂排队情况）联动功能。

综上，现有校园导航系统普遍缺乏 AI 动态优化与个性化适配能力，本课题旨在填补这一研究空白。

三、研究内容与技术路线

1. 核心研究内容

（1）校园场景数据采集与处理：采集校园地理数据（建筑布局、道路、电梯、坡道等），标注教学楼、食堂、实验室等核心点位；爬取校园动态数据（施工公告、讲座安排、通勤车时刻表），建立实时数据更新机制。

（2）AI 路径规划算法优化：基于 Dijkstra 算法，融入校园动态因素（拥堵情况、临时管制），实现 “时间最短”“路线最优”“无障碍优先” 等多目标路径规划。

（3）多模态导航功能开发：支持语音导航（中文语音播报、实时问路交互）、视觉导航（AR 实景引导、楼层平面图展示），适配不同用户习惯。

（4）系统集成与适配：开发微信小程序端应用，集成校园服务接口（如教室预约状态查询、食堂排队人数显示），实现导航与校园服务联动。

2. 技术路线

- 需求分析阶段（1-2 个月）：通过问卷调研（覆盖 500 + 师生）、访谈校园管理部门，明确核心功能需求与性能指标。

- 数据采集与建模阶段（2-3 个月）：① 采用 GIS 工具采集校园静态地理数据，建立校园三维地图模型；② 对接校园官网、后勤系统，获取动态数据，搭建数据更新接口。

- 算法设计与开发阶段（3-4 个月）：① 基于 Python 实现 AI 路径规划算法优化；② 开发多模态交互模块（语音识别采用百度 AI 接口，AR 实景采用 Unity3D 开发）。

- 系统集成与测试阶段（2 个月）：① 整合各功能模块，开发微信小程序端；② 分阶段测试（单元测试→集成测试→用户体验测试），收集反馈并迭代优化。

- 成果整理与推广阶段（1 个月）：完善系统文档，申请软件著作权，在本校试点推广并收集使用数据。

四、创新点

- 动态路径规划：结合校园实时数据（施工、拥堵、通勤车班次），通过 AI 算法动态调整导航路线，解决传统导航 “静态化” 难题。

- 个性化适配能力：支持无障碍导航（精准标注坡道、电梯、无障碍卫生间位置）、通勤接驳导航（整合校内交通与公共交通），适配不同用户需求。

- 校园服务联动：首次将导航系统与校园核心服务（教室预约、食堂排队、场馆预订）集成，实现 “导航 + 服务” 一体化体验。

五、预期成果

- 实物成果：“基于 AI 的校园智能导航系统” 微信小程序 1 套（支持 Android/iOS 双端）；

- 学术成果：发表相关学术论文 1 篇（省级及以上期刊）；

- 知识产权：申请计算机软件著作权 1 项；

- 调研与报告：《校园导航需求调研报告》《系统开发技术手册》《试点推广效果分析报告》各 1 份。

六、团队基础与实施保障

- 团队构成：核心成员 5 人（计算机专业 3 人负责技术开发，社会学专业 1 人负责需求调研，设计专业 1 人负责 UI/UX 设计），指导教师 2 名（计算机学院教授 1 名，研究方向为 AI 算法；教务处老师 1 名，熟悉智慧校园建设需求）。

- 技术基础：团队成员已掌握 Python 编程、GIS 建模、小程序开发等核心技能，曾参与校级 “校园服务小程序” 开发项目，具备相关项目经验。

- 资源保障：学校提供计算机实验室、校园数据接口权限支持；指导教师提供技术指导与项目申报咨询。